## CASOS DE PRUEBA
Épica | Historia de usuario | Identificador (id) | Título/Nombre | Descripción | Precondición | Pasos |  |  | Estado de diseño | Estado de ejecución | Entorno | Reportado por | Técnica de prueba
[6 empty] | Número | Acción | Resultado esperado
Usabilidad | Como usuario quiero poder visualizar las URLs amigables para navegar el sitio de forma intuitiva y recordarla de manera sencilla. | C-007 | Enrutador | - Una ruta para la home. - Rutas de producto asociadas al id de cada producto (producto/[identiﬁcador_de_producto]). | Ninguna | 1 | Verificar que al ingresar a cada producto la url incluya el id del producto | Home y productos con rutas definidas | Diseñado | No corrido | Desarrollo | Paola Villa
[6 empty] | 2 | Verificar que el home tenga una ruta
Visualización de productos | Como usuario quiero poder visualizar un producto para conocer todos sus detalles de manera clara e intuitiva: - Título y categoría. - Ubicación, imágenes, descripción y características. - Disponibilidad. - Política. | C-008 | Contenedor del producto | Contenedor responsive | Ninguna | 1 | Con ayuda de las dev tools verificar que el contenedor sea responsive | Contenedor: Esta página debe tener como contenedor el componente template general creado en la tarea del sprint I (implementación template general responsive). | Diseñado | No corrido | Desarrollo | Paola Villa
Visualización de productos |  |  | Header del producto | Header | Ninguna | 2 | Verificar que el header cumpla con las especificaciones dadas | Bloque header: - Debe cubrir el 100 % del ancho de la pantalla. - Incluir alineado a la izquierda dentro del área de contenido: - Categoría del producto - Título del producto - Incluir alineado a la derecha dentro del área de contenido: - Flecha volver atrás: Implementar un ícono debajo del header que permita volver a la home. | Diseñado | No corrido | Desarrollo | Paola Villa
Visualización de productos | Como usuario quiero ver en qué ciudad se encuentra un producto para saber si podrá ser accesible de acuerdo a mi Ubicación. | C-009 | Bloque Ubicación | Mostrar los datos de ubicación | Ninguna | 1 | Verificar que el bloque Ubicación cumpla con lo indicado en el resulado esperado | Bloque ubicación: Debe cubrir el 100 % del ancho de la pantalla e incluir dentro del área de contenido: - Datos de ubicación. | Diseñado | No corrido | Desarrollo | Paola Villa
Visualización de productos | Como usuario quiero poder visualizar las imágenes que describen un producto para comprender y conocer su estética. | C-010 | Bloque Imágenes versión desktop | El usuario debe poder visualizar las imagenes del producto | Ninguna | 1 | Verificar que el bloque imagénes cumpla con lo indicado en el resulado esperado | Bloque imágenes (versión desktop) - Debe presentar un bloque al 100 % del ancho del contenedor que incluya 5 imágenes. Las mismas deben estar distribuidas del siguiente modo: - Mitad izquierda del bloque: imagen principal. - Mitad derecha distribuida en una grilla de 2 ﬁlas y 2 columnas que incluya 4 imágenes. - Las imágenes deben presentar bordes redondeados y no deben disparar ningún evento. - El bloque debe incluir en su región inferior derecha el texto “Ver Más”, el cual, permitirá acceder a un componente de galería de imágenes para ver todas las imágenes disponibles del producto. La elección de la galería especíﬁca a utilizar es libre, lo mismo que su estética (no es necesario seguir al pie de la letra la galería presentada en Figma). - La librería de imágenes debe estar incluida como librería en NPM o Yarn. - La librería de imágenes debe incluir un botón que permita cerrar y retornar a la visualización del detalle del producto. | Diseñado | No corrido | Desarrollo | Paola Villa
Visualización de productos |  | C-011 | [5 empty] | Bloque imágenes (versión tablet y phone) - Debe presentar una galería con auto deslizamiento de imágenes al 100 % del ancho del contenedor que incluye una imagen que irá cambiando a medida que pasen 3 segundos. - El bloque debe incluir en su región inferior derecha un texto que indique cuál es el número de la foto actual y el total de imágenes (la elección de la galería especíﬁca a utilizar es libre). - La librería de imágenes debe estar incluida como librería en NPM o Yarn. | Diseñado | No corrido | Desarrollo | Paola Villa
Visualización de productos | Como usuario quiero poder visualizar la descripción de un producto para informarme sobre los detalles. | C-012 | Bloque descripción | Descripción del producto | Ninguna | 1 | Verificar que el bloque imagénes cumpla con lo indicado en el resulado esperado | Bloque descripción: - Bloque que cubra el 100 % del contenedor que incluya: - Título - Texto de descripción del producto. | Diseñado | No corrido | Desarrollo | Paola Villa
Visualización de productos | Como usuario quiero poder visualizar las características de un producto para saber con qué comodidades cuenta. | C-013 | Bloque de características del producto | Características del producto | Ninguna | 1 | Verificar que el bloque de características del producto cumpla con lo indicado en el resulado esperado | Bloque que cubra el 100 % del contenedor que incluya: - Título subrayado. - Grilla de 4 columnas para desktop, 2 para tablet y 1 para phone con una enumeración de los atributos del producto junto a su ícono Asociado. | Diseñado | No corrido | Desarrollo | Paola Villa
Visualización de productos | Como usuario quiero poder visualizar la política de uso de un producto para informarme sobre cuidados y precauciones. | C-014 | Bloque de política del producto | Política del producto | Ninguna | 1 | Verificar que el bloque de política del producto cumpla con lo indicado en el resulado esperado | Bloque que cubra el 100 % del contenedor que incluya una grilla de 3 columnas para desktop, 2 para tablet y 1 para phone con: - Normas: Título y descripción. - Seguridad: Título y descripción. - Cancelación: Título y descripción. | Diseñado | No corrido | Desarrollo | Paola Villa
Listado y búsqueda de productos | Como usuario quiero poder realizar búsquedas por ciudad para encontrar el producto que coincida con mis intereses. | C-015 | Implementar el consumo de API en el Front End | Consumo de API en el Front End | Ninguna | 1 | Con postman verificar el funcionamiento del get de todos los productos. En el front también verificar esta implementación | - El controlador de productos debe permitir: - Listar todos los productos. - Los elementos del listado de productos que se muestran en el home deben ser obtenidos del endpoint de productos de la API. | Diseñado | No corrido | Desarrollo | Paola Villa
Listado y búsqueda de productos | Como usuario quiero poder realizar búsquedas por ciudad para encontrar el producto que coincida con mis intereses. | C-016 | Completar el select de ciudades con datos de la API | Consumo de API en el Front End | Ninguna | 1 | Con postman verificar el funcionamiento del get de ciudades En el front también verificar esta implementación | El select de ciudades del buscador debe mostrar las ciudades almacenadas en la base de datos. | Diseñado | No corrido | Desarrollo | Paola Villa
Listado y búsqueda de productos | Como usuario quiero poder ﬁltrar por una categoría para ver solo los productos de la categoría que me interesa. | C-017 | Acceso API para mostrar bloque categorías | Consumo de API en el Front End | Ninguna | 1 | Con postman verificar el funcionamiento del get de categorias En el front también verificar esta implementación | - Las categorías que se ven en el home deben obtenerse de la base de datos. - Listar productos según categoría. Al clickear en una categoría, se deben obtener de la base de datos y mostrar los productos de esa categoría. | Diseñado | No corrido | Desarrollo | Paola Villa
Reserva de productos | Como usuario quiero poder visualizar las fechas disponibles en el detalle de producto y poder acceder a la sección de reservas. | C-018 | Reservas | Reserva de productos – desktop | Ninguna | 1 |  | En desktop: - Debe incluir un calendario alineado a la izquierda y que ocupe ⅔ partes de la grilla de contenido, que muestre 2 meses simultáneamente e indique tanto fechas disponibles como no disponibles. - El calendario solo debe permitir navegar entre distintos meses (su única ﬁnalidad es la visualización de disponibilidad). - Bloque de reserva debe ocupar ⅓ parte de la grilla de contenido: - Alinearlo a la derecha del calendario. - Debe incluir un texto. - Debe incluir un botón de “Iniciar reserva” (sin eventos). | Diseñado | No corrido | Desarrollo | Paola Villa
Reserva de productos | Como usuario quiero poder visualizar las fechas disponibles en el detalle de producto y poder acceder a la sección de reservas. | C-019 | Reservas | Reserva de productos – tablet | Ninguna | 1 |  | En tablet: - Debe incluir un calendario al 100 % del ancho del contenedor que muestre 2 meses simultáneamente que indique tanto fechas disponibles como no disponibles. - El calendario solo debe permitir navegar entre distintos meses (su única ﬁnalidad es la visualización de disponibilidad). - Bloque de reserva con una grilla de 2 columnas: - Debe incluir un texto. - Debe incluir un botón de “Iniciar reserva” (sin eventos). | Diseñado | No corrido | Desarrollo | Paola Villa
Reserva de productos | Como usuario quiero poder visualizar las fechas disponibles en el detalle de producto y poder acceder a la sección de reservas. | C-020 | Reservas | Reserva de productos – phone | Ninguna | 1 |  | En phone: - Debe incluir un calendario al 100 % del ancho del contenedor que muestre un mes simultáneamente que indique tanto fechas disponibles como no disponibles. - El calendario solo debe permitir navegar entre distintos meses (su única ﬁnalidad es la visualización de disponibilidad). - Bloque de reserva: - Debe incluir un texto al 100 % del ancho de la pantalla. - Debe incluir un botón de “Iniciar reserva” (sin eventos) al 100 % del ancho de la pantalla. | Diseñado | No corrido | Desarrollo | Paola Villa

## DEFECTOS
Id | Título / Nombre | Descripción | Resultado actual | Resultado esperado | Pasos para reproducción | Estado | Prioridad | Severidad | Reportado Por | Asignado A | Fecha | Evidencia | Entorno
DEF-001 | Filtrar por Ciudad | No existe el consumo del filtro de ciudad | No filtra por ciudad | Filtrar por items ciudades | 1)Home Digital Booking 2) Direccionamiento (hacer click) a la ciudad elegida 3) No se visualiza filtro por ciudad. | Inicial | Media | Media | Aniuska Alvarado |  | 2022-11-10 |  | QA
DEF-002 | Avatar | Padding Inferior Avatar | No existe padding de avatar con el nav del buscador | Avatar con padding estetico | 1) Login a Digital Booking con usuario y contraseña valido. 2) Visualizacion de Avatar. | Inicial | Baja | Baja | Aniuska Alvarado |  | 2022-11-10 |  | QA
DEF-003 | Categorias | Descripción de las categorias | La misma descripcion para todos los casos | Descripcion acertada de acuerdo a la categoria | 1) Home Digital Booking. 2) Cards categorias. 3) Descripcion. | Inicial | Baja | Baja | Aniuska Alvarado |  | 2022-11-10 |  | QA